## GanttChart
[AguaSabia] Calendario de proyecto - enfoque geoespacial | [8 empty] | Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com.
| Project Start Date | 4/1/2026 (Wednesday) |  |  |  | Mostrar semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10
| Project Lead | Joaquin Cortes, Sofia Araya | [6 empty] | 30 Mar 2026 | [6 empty] | 6 Apr 2026 | [6 empty] | 13 Apr 2026 | [6 empty] | 20 Apr 2026 | [6 empty] | 27 Apr 2026 | [6 empty] | 4 May 2026 | [6 empty] | 11 May 2026 | [6 empty] | 18 May 2026 | [6 empty] | 25 May 2026 | [6 empty] | 1 Jun 2026
[9 empty] | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
WBS | Tarea | Asignaciones | PREDECESSOR | INICIO | FINAL | DIAS | % DONE | DIAS DE TRABAJO | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | [Revision y ajuste de dominio] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Alineacion conceptual AguaSabia geoespacial] | [Joaquin y Sofia] |  | Mon 6/08/26 | Wed 6/10/26 | 3 | 80% | 10
.2 | [Actualizacion de requerimientos] | [Joaquin] |  | Mon 6/08/26 | Thu 6/11/26 | 4 | 80% | 4
.3 | [Documentacion Estado de Avance 3] | [Joaquin y Sofia] |  | Mon 6/08/26 | Fri 6/12/26 | 5 | 75% | 4
2 | [Backend API geoespacial] |  |  |  | - |  |  | 4
.1 | [Modulo ConsultaTerritorial] | [Joaquin] |  | Tue 6/09/26 | Fri 6/12/26 | 4 | 60% | -
.2 | [Endpoints territorio, clima, agua, vegetacion y riesgos] | [Joaquin] |  | Tue 6/09/26 | Sun 6/14/26 | 6 | 50% | 3
.3 | [Autenticacion usuario basico y admin interno] | [Joaquin] |  | Wed 6/10/26 | Sun 6/14/26 | 5 | 50% | -
.4 | [Migraciones no destructivas y modelos nuevos] | [Joaquin] |  | Thu 6/11/26 | Mon 6/15/26 | 5 | 40% | 20
3 | [Pruebas y evidencias] |  |  |  | - |  |  | 5
.1 | [Plan de pruebas y casos EA3] | [Joaquin] |  | Mon 6/08/26 | Tue 6/09/26 | 2 | 100% | 10
.2 | [Coleccion Postman geoespacial] | [Joaquin] |  | Tue 6/09/26 | Thu 6/11/26 | 3 | 70% | 5
.3 | [Ejecucion de pruebas y screenshots] | [Joaquin y Sofia] |  | Thu 6/11/26 | Tue 6/16/26 | 6 | 0% | 5
.4 | [Correcciones segun resultados] | [Joaquin] |  | Fri 6/12/26 | Wed 6/17/26 | 6 | 0% | -
4 | [Frontend futuro] |  |  |  | - |  |  | 20
.1 | [Mapa principal y seleccion por poligono] | [Sofia] |  | Mon 6/15/26 | Fri 6/26/26 | 12 | 0% | 5
.2 | [Paneles Agua, Territorio, Vegetacion y Riesgos] | [Sofia] |  | Mon 6/22/26 | Fri 7/03/26 | 12 | 0% | 10
.3 | [Modo avanzado visual] | [Sofia] |  | Mon 6/29/26 | Fri 7/10/26 | 12 | 0% | 5
5 | [Integraciones futuras] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [API satelital NDVI] | [Joaquin] |  | Mon 7/06/26 | Fri 7/17/26 | 12 | 0% | 5
.2 | [Capas DGA y fuentes hidricas Chile] | [Joaquin] |  | Mon 7/13/26 | Fri 7/24/26 | 12 | 0% | 5
.3 | [Plan PostGIS e interseccion de capas] | [Joaquin] |  | Mon 7/20/26 | Fri 7/31/26 | 12 | 0% | -
10
7 | bar: 11 May 2026 14 T
2
-
21
44

## Resumen EA3
Area | Estado | Observacion
Dominio | Actualizado | Foco en consulta territorial por poligono.
Backend | En refactor | Endpoints modulares territorio/clima/agua/vegetacion/riesgos.
Frontend | Pendiente | No se toca en esta etapa.
Pruebas | Documentadas | Plan de pruebas y casos creados para EA3.
APIs satelitales | Futuro | No se inventan datos sin fuente real.
PostGIS | Futuro | Planificado para interseccion de capas.