## GanttChart
[Agua Sabia] Calendario de proyecto | [8 empty] | Gantt Chart Template © 2006-2018 by Vertex42.com.
[CompuMundoHiperMegared]
| Project Start Date | 2026-04-01 |  |  |  | Mostrar semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10
| Project Lead | Joaquin Cortes, Sofia Araya | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01
 | time axis 2026-03-30 to 2026-06-07
WBS | Tarea | Asignaciones | PREDECESSOR | INICIO | FINAL | DIAS | % DONE | DIAS DE TRABAJO | time axis 2026-03-30 to 2026-06-07
1 | [Análisis Y Diseño] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Análisis y Diseño] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 14 | 30% | 10
.1 | [Definicion de requerimientos] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-04-13 | 2026-04-16 | 4 | 60% | 4
.1 | [Diseño de base de datos (MER)] | [Joaquin ] |  | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 5 | 60% | 4
.1 | [Casos de uso y Diagrama UML] | [Sofia ] |  | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 5 | 60% | 4
1 | [Diseño de interfaz] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Diseño de interfaz de usuario(Mockups)] | [Joaquin] |  | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 5 | 0% | 3
1 | [Desarrollo Backend] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Desarrollo backend FastApi] | [Joaquin] |  | 2026-04-14 | 2026-05-11 | 28 | 0% | 20
.1 | [Script BD y Scaffolding inicial] | [Joaquin] |  | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 7 | 0% | 5
.1 | [Endpoints CRUD (Municios,agric.)] | [Joaquin] |  | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 14 | 0% | 10
.1 | [Lógica FAO y OPEN-METEO] | [Joaquin] |  | 2026-04-18 | 2026-04-24 | 7 | 0% | 5
.1 | [Integración WhatsApp (Celery/redis)] | [Joaquin] |  | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7 | 0% | 5
1 | [Desarrollo FrontEnd] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Desarrollo Frontend (React)] | [Sofia ] |  | 2026-04-16 | 2026-05-13 | 28 | 0% | 20
.1 | [Setup Vite + Tailwind CSS] | [Sofia ] |  | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 7 | 0% | 5
.1 | [Vistas Base (Login, dashboard)] | [Sofia ] |  | 2026-05-04 | 2026-05-17 | 14 | 0% | 10
.1 | [Consumo de API (conexion a FastAPI)] | [Sofia ] |  | 2026-05-18 | 2026-05-24 | 7 | 0% | 5
1 | [Pruebas e integración] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Pruebas unitarias frontEnd] | [Sofia ] |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 0% | 5
.1 | [Pruebas de integracion (Backend y Frontend)] | [Joaquin] |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 0% | 5
1 | [Despliegue y entrega final] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Cierre y documentacion final] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-06-03 | 2026-06-16 | 14 | 0% | 10
.1 | [Redaccion Informe Final, ultimos detalles] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-06-04 | 2026-06-13 | 10 | 0% | 7 | bar: 2026-05-14
.1 | [Despliegue con railway] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 4 | 0% | 2
1 | [Mantenimiento] |  |  |  | - |  |  | -
.1 | [Actualización y soporte post-lanzamiento] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 31 | 0% | 21
.1 | [FeedBack post lanzamiento] | [Joaquin y Sofia ] |  | 2026-07-04 | 2026-09-03 | 62 | 0% | 44